## Sheet1
계획 | 26.03 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
수행계획서 작성 | 26.03: ~29
필요 요소 조사 | 26.03: 23~; 4: 7
화면 구성(UI/UX) | 4: 7~14
DB 요소 조사/설계 | 4: 14~28
DataBase List | 4: 28~30
DataBase 테이블 설계 | 4: 30~; 5: 6
DataBase 수정 | 5: 6~13
프로그램 List | 5: 13~16
프로그램 상세 내역서 | 5: 16~31
프로토타입 보고서 작성 | 6: 1~15
프로그램 설계 | 6: 15~; 8: 31
프로그램 수정 | 9: 1~14
통합 테스트 | 9: 14~21; 11: 졸업작품전
최종 작품 제출 | 9: 21~; 11: 졸업작품전
최종 보고서 제출 | 11: 졸업작품후
포트폴리오 작성 | 12: 기말고사 전
최종 발표 | 12: 기말고사 전